## 説明
篠原組『あの日僕は、名前のない違和感を感じた』撮影スケジュール検証モデル（2026-10-18 作成）
■ 使い方
・青字＝入力値（変えてOK）。黒字＝計算式。黄色セル＝根拠が弱いので、ロケハンや監督確認で上書きしたい値。
・『係数』シートの値を変えると、シーン見積 → 日別 → 感度分析 がすべて再計算されます。
・『シーン見積』の『感度倍率』列（初期値1.0）を変えると、そのシーンだけ見積もりを伸び縮みさせられます。
■ 見積もりの式（1シーンあたり）
所要時間 ＝ 準備 ＋ 撮影 ＋ 切り替え
準備 ＝ 準備種別ごとの値（屋内新規／屋外新規／同一継続）
撮影 ＝ 構図数 ×（リハ・段取り ＋ テイク数 × 1テイクの長さ）＋ 長回し構図数 × 長回し追加係数 × テイク数 × 1テイクの長さ
テイク数 ＝ 基本テイク数 × 子役係数 × 動物係数 × エキストラ係数 × アクション成功係数
1テイクの長さ ＝ 平均尺(秒)/60 ＋ リセット ＋（大リセットありなら 大リセット追加）
切り替え ＝（構図数−1）× 構図切替 ＋ 未確定構図数 × 現場検証時間
学校内・ロケ地間の移動は『移動』シーンで別に見積もり、『日別』で足しています。
■ 判定のルール
余裕あり：枠 ≧ 余裕値 ／ 適正：枠 ≧ 標準値 ／ ギリギリ：枠 ≧ 最短値 ／ 不足：枠 ＜ 最短値
■ 前提
・脚本の構図マーカー（S○構図○）を数えて構図数にしています。同じ構図の繰り返しは1つと数えました。
・構図マーカーの色：緑＝確定、ピンク／赤＝現場で検証（未確定）として扱いました（色の意味は要確認）。
・S19〜S22は構図マーカーがないため、構図数は仮置き（黄色）です。
・引き継ぎ資料（.md）は今回添付されていなかったため、資料の『0』『7』『※』の数字は確認できていません。『要確認』シートを参照してください。

## 係数
係数（シナリオ別）
項目 | 最短 | 標準 | 余裕 | 根拠・メモ
基本テイク数（回/構図） | 2 | 3 | 3.5 | 自主制作・子役中心の一般的な目安。最短は「2回でOK」想定
リハ・段取り（分/構図） | 1 | 1.5 | 2 | 立ち位置確認・カメラリハ
リセット（分/テイク） | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 位置戻し・スレート
大リセット追加（分/テイク） | 1.5 | 2.5 | 4 | エキストラ全員を教室へ戻す／砂浜の足跡を消す等
構図切替（分/回） | 4 | 6 | 8 | カメラ位置・照明の微調整
未確定構図の現場検証（分/構図） | 2 | 4 | 6 | ピンク・赤マーカー＝現場で検証
屋内新規 | 12 | 20 | 30 | 準備：屋内・新しい場所（照明設営）
屋外新規 | 8 | 12 | 18 | 準備：屋外・新しい場所
同一継続 | 3 | 5 | 8 | 準備：同じ場所の続き
長回し追加係数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 長回し・ワンカット・「最低20秒」の構図はテイク時間を×(1+係数)
ピンマイク作業（分/人） | 2 | 3 | 5 | 昼食後の再確認・途中入りの装着
係数（シナリオ共通）
子役人数（芝居をする子） | 係数 |  |  | メモ
0 | 1
1 | 1.1
2 | 1.2
3 | 1.3 |  |  | 3人以上は1.3
エキストラ人数（下限） | 係数 |  |  | メモ
0 | 1 |  |  | 0人
1 | 1.1 |  |  | 1〜5人
6 | 1.25 |  |  | 6〜15人
16 | 1.4 |  |  | 16人以上
その他 | 係数 |  |  | メモ
動物係数 | 1.5 |  |  | S2 パンチ（犬）
アクション成功係数 | 1.3 |  |  | シュートを決める等、成功するまで撮る動き（S15）
児童の実働の目安（分/日） | 420 |  |  | 労働基準法の年少者規定（児童：1日7時間）を目安として使用。適用の有無は要確認

## シーン見積
シーンごとの見積もり（分）
青字＝入力。黄色＝根拠が弱い値（構図マーカーなし・エキストラ人数未確定）。
S | 日付 | ブロック | 場所（脚本） | 屋内外 | 時間帯（脚本） | 現行の枠(分) | 構図数 | セリフ行数 | 子役人数(芝居) | 大人キャスト | 動物 | エキストラ人数 | 長回し構図数 | 未確定構図数 | アクション成功 | 大リセット | 準備種別 | 平均尺(秒) | 小道具 | 動き・指定（脚本より） | テイク係数 | 最短:準備 | 最短:撮影 | 最短:切替 | 最短:合計 | 標準:準備 | 標準:撮影 | 標準:切替 | 標準:合計 | 余裕:準備 | 余裕:撮影 | 余裕:切替 | 余裕:合計 | 感度倍率 | 判定 | 枠−標準 | 現行の開始 | 現行の終了
3 | 2026-10-31 | D1 | 小学校・校門 | 屋外 | 朝 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 屋外新規 | 20 | ランドセル・脚立 | 脚立で高い位置から／広角で追う（A）／後ろ姿を追う（C） | 1.5 | 8 | 13 | 8 | 29 | 12 | 24.9 | 12 | 49 | 18 | 38.2 | 16 | 72 | 1 | ギリギリ | -19 | 11:30 | 12:00
4 | 2026-10-31 | D1 | 同・階段 | 屋内 | 朝 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 屋内新規 | 40 | ランドセル | ワンカット：手を振り合って別れるまで、カメラが階段を一緒に登る | 1.5 | 12 | 13 | 0 | 25 | 20 | 28.275 | 0 | 48 | 30 | 48.2 | 0 | 78 | 1 | ギリギリ | -8 | 12:10 | 12:50
16A | 2026-10-31 | D1 | 同・校庭（エキストラ別撮り） | 屋外 | 昼過ぎ | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 屋外新規 | 20 | サッカーボール・ペットボトル | エキストラのみ。サッカー／ペットボトルを狙うゲーム | 1.25 | 8 | 3.0833 | 0 | 11 | 12 | 5.75 | 0 | 18 | 18 | 8.7083 | 0 | 27 | 1 | 余裕あり | 22 | 13:40 | 14:20
13 | 2026-10-31 | D1 | 同・校庭 | 屋外 | （指定なし） | 90 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 同一継続 | 20 |  | 男子3人は当日エキストラから選ぶ／足元からソウタの顔まで上がる（C） | 1.21 | 3 | 10.0583 | 8 | 21 | 5 | 18.899 | 12 | 36 | 8 | 28.7278 | 16 | 53 | 1 | 余裕あり | 54 | 14:30 | 16:00
5 | 2026-11-01 | D2a | 同・教室（朝の会） | 屋内 | 朝 | 80 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 屋内新規 | 20 | 出席簿・チョーク・椅子 | 12名ほど。B：席まで歩く／C：座るまで同構図／J：机の下からカメラが上がる。「間」が超重要 | 1.5 | 12 | 37.5 | 36 | 86 | 20 | 71.1 | 54 | 145 | 30 | 108.55 | 72 | 211 | 1 | 不足 | -65 | 10:30 | 11:50
6 | 2026-11-01 | D2a | 同・教室（国語） | 屋内 | （授業中） | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同一継続 | 30 | 教科書・消しゴム・時計 | 時計の時間変更。生徒それぞれの芝居（誰が何をするかは未定） | 1.375 | 3 | 7.5 | 4 | 15 | 5 | 13.725 | 6 | 25 | 8 | 20.3625 | 8 | 36 | 1 | 適正 | 5 | 12:00 | 12:30
8 | 2026-11-01 | D2a | 同・教室（ソワソワ） | 屋内 | 10:18 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同一継続 | 15 | 時計(10:18)・ボール・ボールネット | 時計の寄り／ボールを追う | 1.25 | 3 | 5.75 | 4 | 13 | 5 | 10.875 | 6 | 22 | 8 | 16.6875 | 8 | 33 | 1 | 適正 | 3 | 13:30 | 13:55
9 | 2026-11-01 | D2a | 同・廊下 | 屋内 | 10:20 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 屋内新規 | 20 | 段ボール・ボール | 全員が教室を飛び出す（望遠）。本番前に熱を作る。テイクごとに全員を戻す | 1.25 | 12 | 9.75 | 0 | 22 | 20 | 21.9375 | 0 | 42 | 30 | 38.3125 | 0 | 68 | 1 | 不足 | -22 | 13:55 | 14:15
10 | 2026-11-01 | D2a | 同・教室（はい） | 屋内 | 中休み | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 同一継続 | 30 | ノート・ペン・散らかった教科書 | 女子2〜3人。B：野口が歩いてきてカメラも寄る | 1.21 | 3 | 8.05 | 4 | 15 | 5 | 14.7975 | 6 | 26 | 8 | 21.9988 | 8 | 38 | 1 | 適正 | 4 | 14:15 | 14:45
18 | 2026-11-01 | D2b | 同・教室（帰りの会） | 屋内 | 放課後 | 75 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 同一継続 | 25 | プリント・クリアファイル・ランドセル・黒板消し | A：黒板消しの寄りから引いてパン／E：左に動く | 1.5 | 3 | 21.5 | 16 | 41 | 5 | 40.35 | 24 | 69 | 8 | 60.925 | 32 | 101 | 1 | 適正 | 6 | 15:15 | 16:30
15 | 2026-11-03 | D3a | 同・体育館 | 屋内 | （休み時間） | 120 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 屋内新規 | 25 | 本（5冊・3冊）・バスケットボール | 構図A〜Lすべて未確定。シュート（F・G）、天井通路から広角（G）、J：同構図で20秒 | 1.69 | 12 | 53.8275 | 68 | 134 | 20 | 101.2747 | 114 | 235 | 30 | 153.0949 | 160 | 343 | 1 | 不足 | -115 | 8:00 | 10:00
12 | 2026-11-03 | D3a | 同・一階廊下（図書室前） | 屋内 | （休み時間） | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 屋内新規 | 45 | 本・図書室の看板 | 看板から下がり、正面に回り込む長回し。男の子の声は別録り | 1.3 | 12 | 5.875 | 2 | 20 | 20 | 10.5675 | 4 | 35 | 30 | 15.3087 | 6 | 51 | 1 | ギリギリ | -5 | 10:10 | 10:40
14 | 2026-11-03 | D3a | 同・廊下 | 屋内 | （休み時間） | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同一継続 | 15 | 本 | 18mmで顔、歪ませる | 1.1 | 3 | 2.65 | 0 | 6 | 5 | 4.965 | 0 | 10 | 8 | 7.5825 | 0 | 16 | 1 | 余裕あり | 20 | 10:40 | 11:10
16 | 2026-11-03 | D3a | 同・校庭（リョウ・ソウタ） | 屋外 | 昼過ぎ | 60 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 屋外新規 | 30 | 石 | B：100mm望遠／E：ワンカットで全部言う。背景に「遊んでいる生徒」が必要 | 1.2 | 8 | 14.8 | 20 | 43 | 12 | 27.06 | 34 | 73 | 18 | 40.13 | 48 | 106 | 1 | ギリギリ | -13 | 12:00 | 13:00
11 | 2026-11-03 | D3a | 同・廊下・階段 | 屋内 | 放課後直後 | 60 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 屋内新規 | 25 | ポスター・本・筆箱 | A：教室から階段までワンカットで後ろに下がる／D：50mmで目だけ最低20秒、ワンカットで振り向く | 1.2 | 12 | 21.4 | 22 | 55 | 20 | 39.66 | 34 | 94 | 30 | 59.53 | 46 | 136 | 1 | ギリギリ | -34 | 13:00 | 14:00
19 | 2026-11-03 | D3b | 同・下駄箱 | 屋内 | 夕方 | 75 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 屋内新規 | 20 | 靴 | 構図マーカーなし（3つと仮置き） | 1.2 | 12 | 9 | 14 | 35 | 20 | 16.74 | 24 | 61 | 30 | 25.32 | 34 | 89 | 1 | 適正 | 14 | 15:15 | 16:30
17 | 2026-11-03 | D3b | 同・外（空） | 屋外 | 夕方（夕焼け） | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 屋外新規 | 15 |  | 廊下から校庭側の空 | 1 | 8 | 2.5 | 0 | 11 | 12 | 4.65 | 0 | 17 | 18 | 7.075 | 0 | 25 | 1 | 余裕あり | 13 | 16:30 | 17:00
20 | 2026-11-07 | D4a | 田舎の通り | 屋外 | 夕方 | 30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 屋外新規 | 25 | ランドセル | 構図マーカーなし（2つと仮置き） | 1.2 | 8 | 6.4 | 8 | 22 | 12 | 11.76 | 14 | 38 | 18 | 17.58 | 20 | 56 | 1 | ギリギリ | -8 | 11:00 | 11:30
2 | 2026-11-07 | D4a | 田舎の通り | 屋外 | 朝 | 90 | 13 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 同一継続 | 15 | ランドセル・リード・犬（パンチ） | 構図A〜M。B：カメラが後ろへ下がりながら歩き芝居。犬の芝居（C・E〜L） | 1.8 | 3 | 49.45 | 48 | 100 | 5 | 96.045 | 72 | 173 | 8 | 149.3225 | 96 | 253 | 1 | 不足 | -83 | 11:40 | 13:10
21 | 2026-11-07 | D4a | 通り（脚本）／防波堤（現行表） | 屋外 | 夕方 | 75 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 屋外新規 | 40 | ランドセル | 構図マーカーなし（3つと仮置き）。歩きながらの会話 | 1.2 | 8 | 12.8 | 14 | 35 | 12 | 22.98 | 24 | 59 | 18 | 33.44 | 34 | 85 | 1 | 適正 | 16 | 14:30 | 15:45
22 | 2026-11-07 | D4a | 海（砂浜） | 屋外 | 夕方 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 屋外新規 | 20 | ランドセル | 全力で走る。砂浜の足跡を消すリセットが必要。波音は別録り | 1.2 | 8 | 13.2 | 8 | 29 | 12 | 29.16 | 14 | 55 | 18 | 50.48 | 20 | 88 | 1 | 不足 | -40 | 16:05 | 16:20
1 | 2026-11-07 | D4b | 砂浜（脚本）／防波堤（現行表） | 屋外 | 夕方（夕焼け） | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 屋外新規 | 30 | ランドセル | 18mm広角で背中に寄っていく。オレンジ色の夕焼け | 1.2 | 8 | 4.6 | 2 | 15 | 12 | 8.52 | 4 | 25 | 18 | 12.71 | 6 | 37 | 1 | 余裕あり | 20 | 16:30 | 17:15
合計 | [5 empty] | 1120 | [18 empty] | 783 |  |  |  | 1355 |  |  |  | 2002

## 移動
学校内・ロケ地間の移動と切り替え（分）※校舎の距離は未測定のため仮定
移動の種類 | 最短 | 標準 | 最長 |  |  |  | 仮定の内容
同一場所 | 0 | 3 | 5 |  |  |  | 同じ場所で向きだけ変える
その場転換 | 5 | 10 | 15 |  |  |  | 同じ教室で時計・黒板・机・ランドセルを変える（時間経過）
同一フロア | 5 | 8 | 12 |  |  |  | 機材を持って同じ階の隣の場所へ
校舎内別フロア | 8 | 12 | 18 |  |  |  | 階段で機材を上げ下ろし
校舎↔屋外 | 10 | 15 | 20 |  |  |  | 校舎と校門・校庭の行き来
校舎↔体育館 | 10 | 15 | 25 |  |  |  | 渡り廊下・靴の履き替えを含む
車移動（長） | 20 | 30 | 45 |  |  |  | 通り→防波堤（現行表は30分）
車移動（短） | 10 | 20 | 30 |  |  |  | 防波堤→海（現行表は20分・準備込み）
浜の中で移動 | 0 | 5 | 15 |  |  |  | S22とS1が同じ浜なら最短0
ブロック | 区間 | 移動の種類 | 最短 | 標準 | 最長 | 現行表で取っている時間
D1 | S3 校門 → S4 階段 | 校舎↔屋外 | 10 | 15 | 20 | 10
D1 | S4 階段 →（昼食）→ S16A 校庭 | 校舎↔屋外 | 10 | 15 | 20 | 0
D1 | S16A → S13 同じ校庭 | 同一場所 | 0 | 3 | 5 | 10
D2a | S5 → S6 時計・黒板の変更 | その場転換 | 5 | 10 | 15 | 10
D2a | S6 → S8 時計・黒板の変更 | その場転換 | 5 | 10 | 15 | 0
D2a | S8 教室 → S9 廊下 | 同一フロア | 5 | 8 | 12 | 0
D2a | S9 廊下 → S10 教室（机を散らかす） | 同一フロア | 5 | 8 | 12 | 0
D2b | S10 → S18 帰りの会（ランドセル・黒板） | その場転換 | 5 | 10 | 15 | 0
D3a | S15 体育館 → S12 一階廊下 | 校舎↔体育館 | 10 | 15 | 25 | 10
D3a | S12 → S14 廊下 | 同一フロア | 5 | 8 | 12 | 0
D3a | S14 →（昼食）→ S16 校庭 | 校舎↔屋外 | 10 | 15 | 20 | 0
D3a | S16 校庭 → S11 廊下・階段（2階） | 校舎↔屋外 | 10 | 15 | 20 | 0
D3b | S19 下駄箱 → S17 空（廊下から） | 校舎内別フロア | 8 | 12 | 18 | 0
D4a | S20 → S2 同じ通り | 同一場所 | 0 | 3 | 5 | 10
D4a | S2 通り → S21 防波堤 | 車移動（長） | 20 | 30 | 45 | 30
D4a | S21 防波堤 → S22 海 | 車移動（短） | 10 | 20 | 30 | 20
D4a | S22 海 → S1 防波堤／砂浜 | 浜の中で移動 | 0 | 5 | 15 | 10
ロケハン（10/29・10/30）で測る項目
1 | 校門→階段→2階教室の歩行時間（機材あり・台車あり）
2 | 2階教室→廊下→階段（S11の動線）の距離と、カメラが後ろに下がれる幅
3 | 1階廊下（図書室前・S12）→体育館の距離、渡り廊下の有無、靴の履き替え場所
4 | 体育館の天井通路（S15構図G）に上がれるか、安全柵、上がるまでの時間
5 | 校舎→校庭（S16・S13）の距離、電源の取り方
6 | 下駄箱（S19）の向き（西日が入るか）と、夕方に外が見えるか
7 | S17の空：廊下から校庭側の空が西〜南西を向いているか
8 | 各教室・廊下・体育館のルームトーン（環境音）と、近くの道路・換気扇の音
9 | 教室の時計を動かせるか（S6・S8・S18の時刻合わせ）、黒板を使ってよいか
10 | 機材置き場（ベース）から各場所までの距離、トイレ・控室（子ども用）の位置
11 | 通り（S2・S20）の交通量、犬の散歩ルートの安全、撮影許可の範囲
12 | 通り→防波堤→海の車移動時間、駐車場所から撮影場所までの歩き時間
13 | S1・S22が同じ浜で撮れるか（脚本は砂浜、現行表は防波堤）
14 | S1の位置で、日没の方角（西南西）に海が見えるか

## 日没
日没と夕方シーンの照合
日付 | 11/7との差(分) | 日没（推定） | メモ
2026-11-07 | 0 | 17:08 | 現行表の値「日没17:08ごろ」。ロケ地の正確な日没を要確認
2026-10-31 | 7 | 17:15 | 北緯34度付近で計算した日ごとの差（NOAAの式）
2026-11-01 | 6 | 17:14 | 北緯34度付近で計算した日ごとの差（NOAAの式）
2026-11-03 | 4 | 17:12 | 北緯34度付近で計算した日ごとの差（NOAAの式）
2026-11-08 | -1 | 17:07 | 北緯34度付近で計算した日ごとの差（NOAAの式）
時間帯の窓 | 日没からの開始(分) | 日没からの終了(分) | 意味
夕方の光 | -90 | 0 | 日が低く、オレンジがかった光（日没90分前〜日没）
夕焼けの空 | -15 | 20 | 空がオレンジに染まる時間（日没15分前〜20分後）
S | 日付 | 時間帯（脚本） | 窓の種類 | 現行の開始 | 現行の終了 | 日没 | 窓の開始 | 窓の終了 | 判定
17 | 2026-11-03 | 夕方（夕焼け） | 夕焼けの空 | 16:30 | 17:00 | 17:12 | 16:57 | 17:32 | 一部ずれ
19 | 2026-11-03 | 夕方 | 夕方の光 | 15:15 | 16:30 | 17:12 | 15:42 | 17:12 | 一部ずれ
20 | 2026-11-07 | 夕方 | 夕方の光 | 11:00 | 11:30 | 17:08 | 15:38 | 17:08 | ずれ
21 | 2026-11-07 | 夕方 | 夕方の光 | 14:30 | 15:45 | 17:08 | 15:38 | 17:08 | 一部ずれ
22 | 2026-11-07 | 夕方 | 夕方の光 | 16:05 | 16:20 | 17:08 | 15:38 | 17:08 | OK
1 | 2026-11-07 | 夕方（夕焼け） | 夕焼けの空 | 16:30 | 17:15 | 17:08 | 16:53 | 17:28 | 一部ずれ
※朝のシーン（S3 11:30・S2 11:40〜）は、太陽が高い時間です。影が短くなるので、朝らしさが出にくい点に注意。

## 日別
日ごと（ブロックごと）の使える時間と必要時間
ブロック＝光や日没で開始時刻が決まる区切り。終了予測＝MAX(ブロック開始, 前のブロックの終了予測)＋昼食＋必要時間。
ブロック | 日付 | 開始 | 終了の上限 | 昼食(分) | 使える時間(分) | 現行のシーン枠(分) | 現行の移動(分) | 現行の予備・待ち(分) | ピンマイク作業人数 | 必要:最短 | 必要:標準 | 必要:余裕 | 余白:最短 | 余白:標準 | 余白:余裕 | 予備の消費:標準 | 予備の消費:余裕 | 終了予測:最短 | 終了予測:標準 | 終了予測:余裕 | 判定(標準) | 判定(余裕)
D1 | 2026-10-31 | 11:30 | 17:00 | 50 | 280 | 200 | 20 | 60 | 1 | 108 | 187 | 280 | 172 | 93 | 0 | 0% | 100% | 14:08 | 15:27 | 17:00 | 収まる | 収まる
D2a | 2026-11-01 | 10:30 | 15:15 | 50 | 235 | 185 | 10 | 40 | 3 | 177 | 305 | 455 | 58 | -70 | -220 | 275% | 650% | 14:17 | 16:25 | 18:55 | 条件付き | 超過
D2b | 2026-11-01 | 15:15 | 17:00 | 0 | 105 | 75 | 0 | 30 | 0 | 46 | 79 | 116 | 59 | 26 | -11 | 13.33% | 136.7% | 16:01 | 17:44 | 20:51 | 条件付き | 超過
D3a | 2026-11-03 | 8:00 | 15:15 | 50 | 385 | 300 | 10 | 75 | 4 | 301 | 512 | 749 | 84 | -127 | -364 | 269.3% | 585.3% | 13:51 | 17:22 | 21:19 | 条件付き | 超過
D3b | 2026-11-03 | 15:15 | 17:32 | 0 | 137 | 105 | 0 | 32 | 0 | 54 | 90 | 132 | 83 | 47 | 5 | 0% | 84.38% | 16:09 | 18:52 | 23:31 | 条件付き | 超過
D4a | 2026-11-07 | 11:00 | 16:30 | 50 | 280 | 210 | 70 | 0 | 3 | 222 | 392 | 592 | 58 | -112 | -312 | 予備なし | 予備なし | 15:32 | 18:22 | 21:42 | 条件付き | 超過
D4b | 2026-11-07 | 16:30 | 17:18 | 0 | 48 | 45 | 0 | 3 | 0 | 15 | 25 | 37 | 33 | 23 | 11 | 0% | 0% | 16:45 | 18:47 | 22:19 | 条件付き | 超過
日ごとのまとめ（標準）
日 | 日付 | 使える時間(分) | 必要:標準 | 必要:余裕 | 余白:標準 | 余白:余裕 | 終了予測:標準 | 終了予測:余裕 | 終了の上限
DAY1 | 2026-10-31 | 280 | 187 | 280 | 93 | 0 | 15:27 | 17:00 | 17:00
DAY2 | 2026-11-01 | 340 | 384 | 571 | -44 | -231 | 17:44 | 20:51 | 17:00
DAY3 | 2026-11-03 | 522 | 602 | 881 | -80 | -359 | 18:52 | 23:31 | 17:32
DAY4 | 2026-11-07 | 328 | 417 | 629 | -89 | -301 | 18:47 | 22:19 | 17:18

## 子ども拘束
子役・エキストラの拘束時間（現行表どおりの場合）
解放＝最後の出番の終了＋片付け15分。実働＝拘束−昼食（待ち時間も拘束に含めて考えます）。
日付 | 人 | 集合 | 最後の出番の終了 | 解放 | 拘束(分) | 昼食(分) | 実働(分) | 出番の合計(分) | 待ち(分) | 目安(7時間) | 提案の集合 | 提案の解放 | 提案の実働(分) | メモ
2026-10-31 | リョウ | 10:00 | 12:50 | 13:05 | 185 | 0 | 185 | 70 | 115 | OK | 10:00 | 13:05 | 185 | S3・S4のみ。昼前に解放できる
2026-10-31 | チハル | 10:00 | 12:50 | 13:05 | 185 | 0 | 185 | 70 | 115 | OK | 10:00 | 13:05 | 185 | 同上
2026-10-31 | ソウタ | 10:00 | 16:00 | 16:15 | 375 | 50 | 325 | 90 | 235 | OK | 13:00 | 16:15 | 195 | 出番はS13（14:30〜）だけ。10:00集合だと4時間半待ち
2026-10-31 | エキストラ②（全体） | 11:00 | 17:00 | 17:15 | 375 | 50 | 325 | 125 | 200 | OK | 11:00 | 14:40 | 220 | S16Aの後にざわめき別撮りをすれば14:40に解放できる
2026-10-31 | 男子3人（②から） | 11:00 | 16:00 | 16:15 | 315 | 50 | 265 | 200 | 65 | OK | 11:00 | 16:15 | 265 | S13の台詞あり。S12の「男の子の声」もここで録れる
2026-11-01 | リョウ | 9:00 | 16:30 | 16:45 | 465 | 50 | 415 | 240 | 175 | ギリギリ | 9:00 | 16:45 | 415
2026-11-01 | ソウタ | 9:00 | 16:30 | 16:45 | 465 | 50 | 415 | 210 | 205 | ギリギリ | 9:00 | 16:45 | 415 | S10は出番なし
2026-11-01 | エキストラ① | 10:00 | 16:30 | 16:45 | 405 | 50 | 355 | 230 | 125 | OK | 10:00 | 16:45 | 355 | S10は女子2〜3人だけ。他の子は14:15〜15:15に約1時間待ち
2026-11-03 | リョウ | 7:30 | 16:30 | 16:45 | 555 | 50 | 505 | 375 | 130 | 超える | 7:30 | 16:45 | 505 | 一番重い日。S19の後も夕方まで現場
2026-11-03 | チハル | 7:30 | 16:30 | 16:45 | 555 | 50 | 505 | 315 | 190 | 超える | 7:30 | 16:45 | 505 | 同上
2026-11-03 | ソウタ | 7:30 | 13:00 | 13:15 | 345 | 50 | 295 | 180 | 115 | OK | 7:30 | 13:15 | 295 | S15・S16
2026-11-03 | ミオ | 7:30 | 11:10 | 11:25 | 235 | 0 | 235 | 60 | 175 | OK | 9:30 | 11:25 | 115 | 出番は10:10〜11:10だけ
2026-11-07 | リョウ | 10:30 | 17:15 | 17:30 | 420 | 50 | 370 | 255 | 115 | OK | 10:30 | 17:30 | 370 | 移動50分を含む
2026-11-07 | チハル | 10:30 | 17:15 | 17:30 | 420 | 50 | 370 | 255 | 115 | OK | 10:30 | 17:30 | 370 | 同上

## 感度分析
感度分析：S11・S2・S5・S18の見積もりが外れた場合
標準の見積もりに倍率をかけたとき、そのブロックの余白（分）と終了予測がどう動くか。倍率は青字で変更できます。
[5 empty] | 倍率ごとのブロック余白（分） |  |  |  |  | 倍率ごとのブロック終了予測
S | ブロック | 標準(分) | 現行の枠(分) | ブロック余白:標準 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2
11 | D3a | 94 | 60 | -127 | -103.5 | -127 | -150.5 | -174 | -221 | 16:59 | 17:22 | 17:46 | 18:09 | 18:56
2 | D4a | 173 | 90 | -112 | -68.75 | -112 | -155.25 | -198.5 | -285 | 17:39 | 18:22 | 19:05 | 19:48 | 21:15
5 | D2a | 145 | 80 | -70 | -33.75 | -70 | -106.25 | -142.5 | -215 | 15:49 | 16:25 | 17:01 | 17:38 | 18:50
18 | D2b | 69 | 75 | 26 | 43.25 | 26 | 8.75 | -8.5 | -43 | 17:27 | 17:44 | 18:01 | 18:18 | 18:53
読み方
・S5（D2a）とS2（D4a）は、×1.00でもブロックの余白がマイナス。×0.75（最短に近い）でもマイナスなので、枠を広げる手当てが必要です。
・S11（D3a）は、ブロックの最後（13:00〜）にあるので、S15の超過がそのまま流れ込みます。S11が×1.5になると、さらに約47分遅れて、S19の夕方の光（15:42〜17:12）に食い込みます。
・S18（D2b）は単体なら余白+26分。×1.25までは吸収できて、×1.5で約−9分。ただし実際の終了時刻は、前のD2aの超過で決まります。
・ブロック終了予測は、同じ日の他のシーンが標準どおりに進んだ場合の値です（前のブロックの遅れも含みます）。
・予備の消費が100%を超える＝予備を使い切ってもまだ足りない、という意味です。

## 要確認
要確認の一覧（推測で埋めていない点）
No | 項目 | なぜ必要か | 誰に | 期限の目安
1 | 引き継ぎ資料（.md）の「0」「7 決定事項」「※」の数字 | 今回は添付がなく読めていない。決定事項に反していないか照合が必要 | 助監督（ご本人） | すぐ
2 | 構図マーカーの色（緑／ピンク／赤）の意味 | ピンク・赤を「未確定」として扱った。違えば見積もりが変わる | 監督 | 10/25
3 | S7（笹原の見回り）が撮影対象か | 脚本に赤字で残っているが、現行表にない | 監督 | 10/25
4 | S1・S21の場所：脚本は砂浜・通り、現行表は防波堤 | 場所が違うと移動時間・画が変わる | 監督・制作 | 10/25
5 | S19〜S22の構図数 | 構図マーカーがない。仮に3・2・3・2で計算 | 監督・撮影 | 10/27
6 | エキストラ②の人数 | 10人と仮置き。係数が変わる | 制作 | 10/25
7 | エキストラ①の人数（脚本は12名ほど） | 12人で計算 | 制作 | 10/25
8 | ロケ地の正確な日没時刻 | 現行表の17:08（11/7）を使用。ロケ地の経度で数分変わる | 制作 | 10/29
9 | 雨天時の予備日（DAY1〜3） | 予備日は11/8（DAY4用）だけ。DAY1は屋外が多くエキストラも多い | 制作・学校 | 10/25
10 | 学校の使用許可の時間帯（11/3は7:30〜17:30まで使えるか） | DAY3の集合が早く、終わりが日没後 | 制作・学校 | 10/27
11 | 子役の拘束時間のルール（労基法の適用・保護者との約束） | DAY3はリョウ・チハルが約8.5時間の実働 | 制作・保護者 | 10/25
12 | S16（11/3）の背景に「遊んでいる生徒」を入れるか | 11/3はエキストラなし。100mm望遠だと背景が空っぽに見える | 監督 | 10/25
13 | S12の「男の子の声」、S9・S16のチャイムの録り方 | 現行表に別録りの時間がない | 録音 | 10/27
14 | ピンマイクを付ける人の範囲（男子3人・野口・綾瀬） | 装着時間の見積もりが変わる | 録音 | 10/27
15 | 教室の時計を動かせるか、黒板を使ってよいか | S5〜S18で時刻と黒板の内容が変わる | 制作・学校 | 10/29
16 | 犬（パンチ）の拘束可能時間と、飼い主の同行 | S2は構図13・犬の芝居が多い | 制作 | 10/25
17 | S15のシュートは「決まるまで撮る」か、別撮り（インサート）で処理するか | アクション成功係数1.3の根拠 | 監督 | 10/27
18 | 体育館の天井通路（S15構図G）に上がってよいか | 安全・許可。だめなら構図変更 | 制作・学校 | 10/29
19 | 野口先生役の方が11/1に何時まで居られるか、11/8に来られるか | 11/1が唯一の出番日。予備がない | 制作 | すぐ